## ANNEXE 4. MODELES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Schéma logique du programme

| Objectifs | Intrants | Processus et actions | Résultats à court terme | Résultats à moyen terme | Résultats à long terme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs de développement en vue d’un changement ou d’une amélioration | Temps Finances Plans Expertise Équipement Parties prenantes | Actions spécifiques à entreprendre selon les méthodes et les responsabilités correspondantes | Résultats immédiats susceptibles de se produire dans un délai d’un an | Résultats susceptibles de se produire dans un délai de deux ans | Résultats susceptibles de se produire dans un délai de cinq ans ou plus |
| Contexte externe |  |  |  |  |  |
| Tendances industrielles, forces du marché du travail, conditions économiques, pouvoirs et influences politiques... |  |  |  |  |  |

Exemple de cadre logique pour le suivi et l’évaluation

| Objectif: disposer d’un système national efficace de qualification en SST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaines à modifier | Domaines d’action potentiels pour le groupe de travail | Résultats | Indicateurs | Processus, actions et responsabilités |
| Cadre réglementaire national (lois/politiques/réglementations/institutions) | Réviser ou mettre au point des lois/politiques/réglementations pertinentes | Amélioration du cadre réglementaire national | - Nombre de lois et de règlements en cours de révision, y compris les exigences imposées aux employeurs pour garantir les compétences en SST sur le lieu de travail - Nombre de lois, de règlements (orientations) sur les exigences minimales en matière de qualification des professionnels - Nombre de professionnels enregistrés par l’autorité nationale pour exercer leurs fonctions dans les entreprises (par sexe) - Nombre de professionnels certifiés par les autorités ou les associations professionnelles de SST pour exercer leurs fonctions dans les entreprises - Nombre de professionnels de la SST employés (par industrie/secteur, région et sexe) | Actions spécifiques à entreprendre, suivant les méthodes et les responsabilités correspondantes |
| Capacité nationale de développement des compétences des professionnels de la SST | Évaluer la demande et l’offre de professionnels de la SST Développer la capacité nationale à éduquer et à former des professionnels compétents en matière de SST Développer la capacité à offrir des possibilités de DPC | Un système de prévision de la demande et de l’offre de professionnels de la SST est en place | - Nombre d’initiatives en matière de planification de la main-d’œuvre | Actions spécifiques à entreprendre, suivant les méthodes et les responsabilités correspondantes |
|  |  | Amélioration des capacités/perspectives de formation et d’éducation | - Nombre de programmes d’enseignement/de formation révisés - Nombre de programmes d’enseignement/de formation mis à jour - Nombre de personnes ayant suivi avec succès des programmes de formation/d’enseignement en SST (ventilé par sexe) - Nombre de professionnels ayant suivi des activités de DPC (par sexe) |  |
|  |  | Amélioration de l’employabilité dans le domaine de la SST après qualification | - Taux d’emploi dans les 12 mois suivant l’obtention du diplôme ou la fin de la formation - Données sur la satisfaction des étudiants recueillies dans le cadre de l’évaluation de la formation en SST |  |
| Promotion et visibilité des métiers de la SST | Promouvoir l’importance du rôle des professionnels de la SST auprès du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs Promouvoir les métiers de la SST chez les étudiants Créer/tirer parti des associations professionnelles de SST | Augmentation du nombre de professionnels de la SST dans la main-d’œuvre | - Nombre d’initiatives de promotion de la profession (à l’échelle nationale et régionale, sur le lieu de travail et dans les écoles) - Nombre de personnes ayant manifesté un intérêt ou validé leur inscription pour une formation ou des programmes d’enseignement en SST (ventilé par sexe) - Taux de professionnels de la SST employés par rapport à l’ensemble de la main-d’œuvre (par industrie/secteur et région) | Actions spécifiques à entreprendre, selon les méthodes et les responsabilités correspondantes |